STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 650/11, KOPŘIVNICE - I. A II. ETAPA

HARMONOGRAM STAVBY

19. 4. 2021

- předpoklad zahájení stavebních prací v návaznosti na klimatické podmínky

30. 11. 2021

- ukončení stavebních prací, předání dokončeného díla objednateli

PODROBNÝ ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH

19. 4. 2021 – 14. 5. 2021

- demontáže a příprava páteřních rozvodů ve společných prostorách bez zásahů do bytových jednotek, rozvody a práce ve společných prostorách domu.

17. 5. 2021 – 26. 5. 2021

- bytová jednotka č. 8

- bytová jednotka č. 9

- bytová jednotka č. 17

- bytová jednotka č. 18

- bytová jednotka č. 26

- bytová jednotka č. 27

7. 6. 2021 – 16. 6. 2021

- bytová jednotka č. 6

- bytová jednotka č. 7

- bytová jednotka č. 15

- bytová jednotka č. 16

- bytová jednotka č. 24

- bytová jednotka č. 25

12. 7. 2021 – 21. 7. 2021

- bytová jednotka č. 4

- bytová jednotka č. 5

- bytová jednotka č. 13

- bytová jednotka č. 14

- bytová jednotka č. 22

- bytová jednotka č. 23

2. 8. 2021 – 11. 8. 2021

- bytová jednotka č. 2

- bytová jednotka č. 3

- bytová jednotka č. 11

- bytová jednotka č. 12

- bytová jednotka č. 20

- bytová jednotka č. 21

23. 8. 2021 – 1. 9. 2021

- bytová jednotka č. 1

- bytová jednotka č. 10

- bytová jednotka č. 19

Součástí prací v jednotlivých bytových jednotkách je vždy příprava stoupacího a připojovacího vedení ústředního vytápění pro vedlejší byty, tak aby bylo možné provést dopojení otopných těles v dalších bytech bez zásahu v bytech již dokončených. Součástí harmonogramu je vždy v 1. dni vystěhování zařízení bytu do skladu (do skladovacího kontejneru umístěného na zahradě, jehož přistavení, doprava, pronájem a následný odvoz je součástí této zakázky), zakrytí případně ponechaného vybavení, zakrytí podlah a dalších konstrukčních prvků. Po dokončení stavebních prací v dané bytové jednotce – nejpozději v poslední den HMNG pro dané byty – úklid dočista umožňující zpětné nastěhování a užívání bytu bez nutnosti dalších úklidových prací, nastěhování zařízení ze skladu zpět do bytové jednotky a jeho ustavení na původní místo – vše zajišťuje zhotovitel.

|  |  |  |  | 23. 8. 2021 – 1. 9. 2021 | byt č. 19 | byt č.10 | byt č. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2. 8. 2021 – 11. 8. 2021 | byt č. 20 | byt č. 11 | byt č. 2 |
|  |  |  |  |  | byt č. 21 | byt č. 12 | byt č. 3 |
| byt č. 27 | byt č. 26 | byt č. 25 | byt č. 24 | byt č. 23 | byt č. 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. podlaží |  |  |
| byt č. 18 | byt č. 17 | byt č. 16 | byt č. 15 | byt č. 14 | byt č. 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. podlaží |  |
| byt č. 9 | byt č. 8 | byt č. 7 | byt č. 6 | byt č. 5 | byt č. 4 | 1. podlaží |
| 17. 5. 2021 – 26. 5. 2021 | 7. 6. 2021 – 16. 6. 2021 | 12. 7. 2021 – 21. 7. 2021 |  |  |  |