**SMLOUVA O DÍLO č. …/2021/OMM**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL č. 1:**

**Město Kopřivnice**

Sídlo: Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 742 21

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

ve věcech technických: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím oddělení technické správy

Danielou Koričanskou, referentkou oddělení technické správy

RNDr. Veronikou Červeňovou, vedoucí odboru životního prostředí

Lucií Kubalcovou, DiS, vedoucí oddělení technické ochrany

životního prostředí

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

**OBJEDNATEL č. 2:**

**Město Příbor**

Sídlo: náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58

Zastoupený: Ing. arch. Janem Malíkem, starostou města

ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Venzarou, vedoucím odboru životního

prostředí, dotací a veřejných zakázek

Ing. Ditou Kalužovou, referentkou odboru životního prostředí,

dotací a veřejných zakázek

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Příbor

Číslo účtu: 2225-801/0100

IČ: 00298328

DIČ: CZ00298328

(Objednatel 1 a Objednatel 2 dále společně též jako „objednatel“ nebo „objednatelé“)

**Zhotovitel:**

[doplní uchazeč]

Adresa: [doplní uchazeč]

Zastoupen: [doplní uchazeč]

IČ: [doplní uchazeč]

DIČ: [doplní uchazeč]

Bankovní spojení: [doplní uchazeč]

Číslo účtu: [doplní uchazeč]

Zapsán v OR vedeným KS v [doplní uchazeč], oddíl [doplní uchazeč],

vložka [doplní uchazeč]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [doplní uchazeč]

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
4. Není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak, jsou Objednatel 1 a Objednatel 2 oprávněni z této smlouvy společně a nerozdílně, jakož i zavázáni plnit povinnosti jim vyplývající z této smlouvy společně a nerozdílně.

**3. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavbu **„Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224 v k. ú. Příbor“** v rozsahu dle:

* Přílohy č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet stavby
* Projektové dokumentace „**Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224 v k. ú. Příbor**“, zpracované společností HydroIdea s.r.o., se sídlem Kunčice, Veleslavínova 1022/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02929368, v listopadu 2019 (dále jen „projektová dokumentace“)
* Stanovisek dotčených orgánů
* Předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“)

1. Součástí díla je také:

* Kompletní realizace díla dle uvedené projektové dokumentace
* Vytýčení veškerých inženýrských sítí, které mohou být stavební činností dotčeny, jejich ochrana po celou dobu výstavby, projednání a převzetí inženýrských sítí příslušnými správci nebo vlastníky včetně předložení písemného dokladu o jejich převzetí
* Převzetí všech přípojek jejich vlastníky nebo provozovateli, doložené podepsanými předávacími protokoly. Podmínkou je bezvadné převzetí
* Zabezpečení veškerého dotčeného movitého i nemovitého majetku proti poškození, způsobeného vlivem stavební činnosti – zhotovitel plně odpovídá za všechny způsobené škody
* Likvidace veškerých odpadů, vzniklých v průběhu výstavby v souladu s platnou legislativou, včetně doložení dokladů o jejich řádné likvidaci na celé množství vzniklých odpadů
* Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v elektronické podobě a 3x v tištěné podobě
* Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické a 2x v tištěné podobě
* Časový harmonogram průběhu prací
* Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších přepisů
* Uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, vody) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny, bude-li toto nezbytně nutné pro jeho stavební činnost. Počáteční stavy měřidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a nechat potvrdit zástupci objednatele, stejně tak stavy měřidel po ukončení této činnosti
* Kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet rovným dílem objednatelům
* **Průběžný úklid** na stavbě a přístupových komunikacích. **Po ukončení** stavby **úklid do čista** všech dotčených prostranství
* Uvedení veškerých ploch, dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zelené plochy, atd.)
* V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností spojené poplatky, apod.
* Provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí, předepsaných projektovou dokumentací včetně doložení protokolů a zápisů o jejich provedení. Veškeré tyto provedené zkoušky nebo revize musí být bezvadné. Zejména se jedná o tlakovou zkoušku vodovodní přípojky a statickou zátěžovou zkoušku zpevněných ploch na míru zhutnění předepsanou projektovou dokumentací
* Doklady od použitých materiálů a výrobků
* Fotodokumentace před zahájením prací v jejich průběhu a po dokončení prací
* Pomocné konstrukce – pažení, atd.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny příslušné platné normy ČSN.
2. Objednatelé se zavazují řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 5 této smlouvy.
3. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

**4. Doba a místo plnění**

1. Předání staveniště a zahájení díla: **01. 03. 2022**

O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7.

odst. 1 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla: **31. 05. 2022**

1. Místem plnění je pozemek parc. č. 2922/224 v k. ú. Příbor.

**5. Cena za dílo**

1. Celková cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| **Cena za dílo v Kč** | [doplní uchazeč] | ------------------ | ------------------------------- |

z toho:

1. Objednatel č. 1 uhradí ½ z celkové ceny díla:

Cena bez DPH: [doplní uchazeč]

1. Objednatel č. 2 uhradí ½ z celkové ceny díla:

Cena bez DPH: [doplní uchazeč]

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH doplní a přiznají (odvedou) objednatelé (plátci) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti.

1. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla.
2. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
3. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku.
5. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy.

**6. Platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovými doklady, tedy fakturami, zaslanými vždy do sídla příslušeného objednatele, a to na částku odpovídající čl. 5 odst. 1. písm. a) a b) této smlouvy, přičemž splatnost každé faktury bude činit nejméně 30 dní od jejích doručení.
2. Součástí faktur vystavených zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu jsou faktury neúplné.
3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, jsou objednatelé oprávněni vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
4. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.
5. **Staveniště**
6. Objednatelé předají staveniště zhotoviteli nejpozději do 01. 03. 2022 o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny do dvou pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.
7. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním jménem.
8. Pro účely zařízení staveniště není možné využít pozemky cizích vlastníků – pouze plochy ve spoluvlastnictví města Kopřivnice a města Příbora.
9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li stanoven.
12. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 dnů od předání díla objednatelům. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
13. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvnímu stranami sepsán zápis.
14. **Stavební deník**
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.

2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatelé, jimi pověření zástupci, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil některý z objednatelů, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

1. **Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla**
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s  osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla jsou od počátku objednatelé.
5. Kontroly průběhu provádění díla:
   1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem.

4.2 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

4.3 Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve objednatele, případně jiné subjekty.

4.4 Každý z objednatelů je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li některý z objednatelů, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.

4.5 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.

4.6 Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

4.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku a e-mailem na adresu [daniela.koricanska@koprivnice.cz](mailto:daniela.koricanska@koprivnice.cz), za objednatele 1 a kaluzova@pribor-mesto.cz za objednatele 2 a objednatelé se zavazují dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatelé nebo jejich zástupci ke kontrole, má se zato, že objednatelé kontrolu těchto prací provedli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatelů odkrýt práce na svůj náklad.

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednatelům nese zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací a v nejvyšší jakosti.
3. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatelů, technického dozoru, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
5. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatelů – finanční převod rovného dílu na účet objednatelů. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednatelům průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupcům objednatelů pravidelně předkládáno k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.
6. **Předání a převzetí díla**
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednatelům bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatelé povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatelé prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí.
8. Objednatelé převezmou řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezmou-li dílo bez výhrad, nelze jim přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
9. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
10. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatelé a bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatelů a zhotovitele,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně ceny za dílo,

- datum zahájení a dokončení prací na díle,

- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,

- prohlášení objednatelů o převzetí nebo nepřevzetí díla,

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatelů a zhotovitele,

- seznam předané dokumentace

1. V rámci předání díla předá zhotovitel objednatelům doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou:

* stavební deník,
* osvědčení použitých materiálů,
* protokoly o provedených zkouškách a revizích
* doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
* evidenci odprodeje druhotných surovin.

nebude dílo převzato.

1. Objednatelé převezmou dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak.
2. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny.
3. Pokud objednatelé dílo nepřevezmou, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. **Odpovědnost za vady, záruka**
5. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit
7. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
8. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců**.
9. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemohou objednatelé dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
10. Veškeré vady díla bude některý z objednatelů povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:

1. adresu: [doplní uchazeč], nebo
2. e-mail: [doplní uchazeč], nebo
3. do datové schránky: [doplní uchazeč]
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba jednat ve věcech technických a realizace stavby dle čl. 1 odst. 1, případně jiný oprávněný zástupce objednatele.
5. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 7. tohoto článku, jsou objednatelé oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatelů uhradí zhotovitel, práva objednatelů ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatelů vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
7. **Odpovědnost zhotovitele za škodu**
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 10 000 000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupcům objednatelů k nahlédnutí.
13. **Sankční ujednání**
14. Zhotovitel je povinen zaplatit objednatelům rovným dílem smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
15. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel vůči příslušenému objednateli č. 1, nebo objednateli č. 2 nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
16. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato pokuta bude uhrazena rovným dílem každému z objednatelů.
17. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednatelům rovným dílem smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
18. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednatelům rovným dílem smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění.
19. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kčza každý zjištěný případ, přičemž zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit objednatelům rovným dílem
20. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
21. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
22. **Odstoupení**

1.Objednatelé jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:

* je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30 dní,
* nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště.
* zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
* neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst. 4.6., ačkoliv byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním deníku,
* zhotovitel nesplnil pokyn objednatelů,
* bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů
* podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednatelům nedokončené dílo.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

1. **Závěrečná ujednání**
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel 1.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.
4. Nastanou – li v průběhu realizace díla podmínky, které neumožňují plynulé pokračování v realizaci díla – zejména klimatické podmínky, provede zhotovitel o této skutečnosti každodenní zápis do stavebního deníku po celou dobu nemožnosti provádění díla a po vzájemném odsouhlasení se zástupci objednatelů se doba realizace díla prodlouží o dobu, kdy nebylo možno dílo realizovat.

4. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 1, objednatel 2 a zhotovitel obdrží shodně po jednom vyhotovení.
2. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno

Radou města Kopřivnice dne ………. ……………usnesením č. ………… a

Radou města Příbor dne …………….usnesením č. ………….

Přílohy:

Příl. č. 1 Položkový rozpočet

V Kopřivnici dne V  dne

**Objednatel č. 1:** Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný [doplní uchazeč]

starosta města

V Příboře dne

**Objednatel č. 2:**

Ing. arch. Jan Malík

starosta města