## harmonogram
Opravy MK na ul. Štefánikova a ul.Nádražní v Kopřivnici u TESCO
ČASOVÝ HARMONOGRAM (NÁVRH)
Název | ROK | 2023
| týden | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4
| den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Předání a převzetí staveniště + DIO | bar: 1 1
Sondy sítí | bar: 1 1 to 1 2
SO 101 Úsek 1 TESCO
Frézování | bar: 1 3
Příprava | bar: 1 4 to 1 5; 2 11 to 2 12
Recyklace + technologická přestávka | bar: 1 5 to 2 12
Pokládka ACL16+ | bar: 2 13
Pokládka ACO11+ | bar: 2 14
SO 101 Úsek 2 podél AUT NÁDRAŽÍ ( od zpom. Prahu k 1 vjezdu na parkoviště)
1 ETAPA - Frézování + Frezování lok. míst | bar: 1 3; 2 12
Příprava | bar: 1 4 to 1 5; 2 8 to 2 11
Pokládka ACL16+ ( lokálních míst) | bar: 2 13
Pokládka ACO11+ | bar: 2 14
Převedení dopravy přes zpomalovací práh
2 ETAPA - (od sil.II/480 k 1 vjezdu na parkoviště) Frezování lok. míst | bar: 3 19
Příprava - výšková uprava poklopů | bar: 3 19 to 3 20
Pokládka ACL16+ ( lokálních míst) | bar: 3 20
Pokládka ACO11+ | bar: 3 21
OBNOVA VDZ po 30ti dnech položení obrusné vrstvy
Úklid a Předání a převzetí díla | bar: 4 22 to 4 23
Úsek od zpomalovacího prahu - sondy uložení sítí se provedou v průběhu výstavby zpomalovacího prahu, poté frézování 4+6 cm --> recyklace konstrukční vrstvy --> technologická přestávka 7 dní, možnost zásobování TESCO přes vyfrézovanou část --> pokládka ložné vrstvy, pokládka obrusné vrstvy. Komunikace podél autobusového nádraží - celoplošná fréza --> lokální frézování a spravení špatných míst --> odsekání zbytků asfaltu kolem přídlažby, zvednutí poklopů do požadované nivelety --> pokládka lokálních míst + obrusná vrstva. Celou dobu musí být zajištěn vjezd na parkoviště. Pokládka obrusné vrstvy od hlavní cesty (ČSA) bude řešena, až bude umožněna doprava přes zpomalovací prah.