Projektová činnost ve výstavbě

Michal Pokorný, Lichnov 482, 742 75, okr. Nový Jičín, mob. 739 115 318,

e-mail: pokorny.75@seznam.cz

IČO 630 52 661

Stavební úpravy  přístavba a nástavba

na objektu č.p.26 na p.č.33/3, 33/1, 33/2 a 33/4

v k.ú. Drnholec nad Lubinou

Plán organizace výstavby

Srpen 2023

Investor : 		Město Kopřivnice,  Štefánkova 1163, Kopřivnice 742 21

IČO: 298077

Místo stavby:		k.ú. Drnholec nad Lubinou, p.č. 33/3, 33/1, 33/2 a 33/4

Projektant:              	Michal Pokorný, Lichnov 482, 742 75, okr. Nový Jičín

mobil 739 115 318

Zakázka číslo:		2008/ 034

1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy, přístavba a nástavba

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

Lubina č.p. 26, k.ú. Drnholec nad Lubinou, pozemek p.č. 33/3, 33/1, 33/2 a 33/4

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Změna dokončené stavby

1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Město Kopřivnice, IČO: 2980077, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Michal Pokorný, IČO: 63052661, Lichnov 482, 742 75 Lichnov u Nového Jičína, autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 1102668

2. Časový plán výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na červen – červenec 2024.

Dotčená stavby je obklopena soukromými vlastníky a bude nutné koordinovat stavební činnost zhotovitele stavby s požadavky a majitelů nemovitosti, které jsou částečně zahrnuty ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sítě, jedná se o čtyři vlastníky využívající jednu přístupovou cestu ke svým nemovitostem.

Postup stavebních prací by měl být následující:

1. po podpisu smlouvy s hotovitelem, objednatel zajistí koordinační schůzku s dotčenými vlastníky za účasti zhotovitele a po dohodě s vlastníky bude upřesněný skutečný zábor staveniště na základě.  Z koordinační schůzky bude pořízen písemný zápis a bude součásti přílohy stavebního deníku. Stanovení pracovní doby s možnosti práce o víkendech a svátcích.

2. Předání staveniště s vymezením prostoru pro stavbu, odsouhlasení vlastníky nemovitosti a písemný záznam v stavebním deníku.

3. Příprava staveniště stavba oplocení odsouhlasení koordinátorem BOZP.

4. Příprava přechodného dopravního značení na místních komunikaci případně řešení částečné uzavírky po dobu realizace nových přípojek na místní komunikaci.

Stanovení místní přechodné úpravy bude řešeno až na základě upřesněného harmonogramu stavebních prací, které jsou součástí smlouvy o dílo a v návaznosti na koordinaci stavby, správci dotčených sítí a informovanosti vlastníku dotčených nemovitosti.

Při přípravě přechodné úpravy je nutné zohlednit přístup k místní základní škole z důvodu zásobování a přístupy ke stávajícím nemovitostem.

Zásadní pro realizaci přípojek bude provedení přeložky NN, kterou je nutné zkoordinovat s ČEZ Distribuce, aby nedošlo k odpojení č.p. 100 na delší dobu než 8 hod.

Předpoklad řešení přípojek kanalizace, plyn a NN září – říjen 2024.

5. Zahájení bouracích prací výkop zakladu pro přístavu a základové desky a realizaci hrubé stavby přístavby. Pro přípravu napojení č.p. 100 a úpravu stávajícího vedení Cetin, aby bylo možno vymístit tyto zařízení z objektu.

6. Zahájení prací na přípojkách, kanalizace, plyn a NN.

7. Uvést dotčené pozemky do požadovaného stavu dle dohodnutých podmínek v zápisu bod. 1. a 2.

7. Řešení samostatné rekonstrukce

8. Uvedení místní komunikace do původního stavu do konce října 2024.

9. Dokončení díla leden 2025 a předání stavby objednateli, kolaudační řízení.

3 Zařízení staveniště

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Připojení staveniště na zdroj el. Energie bude za stávajícího rozvaděče v objektu stavby, záznamem do stavebního deníku. V případě nutnosti bude využívána elektrocentrála. Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení pro mytí s použitím užitkové vody z místních zdrojů, záchod bude chemický.

Zajištění užitkové vody pro stavbu bude ze stávající vodovodní přípojky.

Staveniště je přístupné ze silnice I. třídy, ale je možný i stávajícím sjezdem na místní komunikaci přes soukromé pozemky na základě ujednání s vlastníky a respektování požadavků.

S omezením provozu na státních silnicích se nepočítá.

Případná omezení nutno projednat se střediskem údržby komunikací minimálně 4 týdny před zahájením stav. prací.

Případné poškození komunikací bude před ukončením stavebních prací odstraněno.

Před zahájením a po ukončení stavebních prací bude provedena pasportizace místní komunikace (fotodokumentace, příp. video záznam).

Stavba bude probíhat v ochranném pásmu nadzemního vedení NN. Dále bude stavbou dotčen STL plynovod, vodovod a kabel CETINu, proto je nutno pečlivě dodržovat plán BOZP, který před zahájením stavby zajistí dodavatel stavby.

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození.

Zákres inženýrských sítí je pouze orientační.

Obecné požadavky

Staveniště musí být zajištěno proti úrazu třetích osob obecně platnými předpisy BOZP, které vyplývají ze Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Na dodavateli je požadováno, aby před zahájením prací na stavbě uspořádal proškolení z hlediska BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a protipožární ochrany veškerého personálu svého i svých dodavatelů.

Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné i aplikovatelné bezpečnostní předpisy.

Především je nutno klást důraz na zajištění vykopaných stavebních jam proti pádu třetích osob, a to ohrazením výstražnými zábranami. Použitá přemostění výkopových jam musí být zajištěna zábradlím.

Vstupy na staveniště budou ohraničeny staveništním oplocením zhotovitele stavby. V inkriminovaných místech vstupů na staveniště musí být výstražné cedule, upravující vstup na staveniště a informující o nebezpečí úrazu.

Po celou dobu stavby bude zachován průjezd pro vozidla hasičské a záchranné služby.

Příprava staveb

Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.

Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným zákonem (nařízením vlády ….) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým se musí vedení stavby pracovníky stavby podrobně seznámit.

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací vyplývá.

Stavební práce v mimořádných podmínkách

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S opatřeními musí dodavatel stavebních prací prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížením k částem s nebezpečným napětím, dle platných norem. V ochranném pásmu vedení nutno postupovat podle pokynů správce zařízení.

Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník.

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění bouracích prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel bouracích prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění

bezpečnosti práce a na technických zařízeních, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřovat jejich znalosti.

Při realizaci bouracích prací platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast.

V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Po dobu provádění stavebních prací bude zvýšený provoz těžké mechanizace v prostorech staveniště i mimo staveniště. Bude zajištěno seznámení všech osob vstupujících do areálu v prostoru dotčeném touto dopravou o zvýšeném výskytu dopravních prostředků a omezení pohyb osob na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob.

Práce ve výškách

Dodavatel stavby, příp. jím pověřený vedoucí zaměstnanec (např. osoba odpovědná za práce ve výškách) zabezpečuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, které jsou zajištěny ochrannou konstrukcí na žebřících ve výšce nad 5 m.

Dále pak musí být ve smyslu nař. vlády č. 495/2001 Sb. provedeno školení o způsobu používání jednotlivých osobních ochranným pracovních prostředků pro práce ve výškách. Jejich stanovení z hlediska rizik je uvedeno v organizační směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Zaměstnanci, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou, musí být v rámci školení seznámeni s následujícími předpisy a pokyny v platném znění:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- nař. vlády č. 101/2005 Sb.,

- nař. vlády č. 378/2001 Sb.,

- nař. vlády č. 362/2005 Sb.,

- vyhl. č. 591/2006 Sb.,

- technologický postup pro práce ve výškách,

návod výrobce pro používané žebříky a OOPP, seznámení s používáním.

Vnitrostaveništní komunikace

Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací.

Min. šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při větším sklonu než 1:3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m.

Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. Zákazu vjezdu a konce cesty, budou označeny příslušnými značkami a tabulkami dle platných vyhlášek a ČSN.

Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet břemena o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných nebezpečných nástrojů. Používání žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Na žebříku smí pracovat pracovník jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u jednoduchého ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m, u dvojitého 0,5 m. Při práci na žebříku, kdy pracovník je chodidly výše než 5 m, musí používat osobní ochranu proti pádu.

Zajištění otvorů a jam

Všechny otvory a jámy na pracovišti nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možno v běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.

Jámy na vápno a podobné látky musí být vždy ohrazeny pevným dvoutyčovým zábradlím vysokým 1,1 m, a to i v případě, že jsou mimo pracovní prostor.

Skladování

Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací.

Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení.

Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru.

Sypký materiál v pytlích se může ručně skladovat do výšky 1,5 m, strojně do výšky 3m. Okraje hromad musí být zajištěny tak, aby nedošlo k sesuvu.

Tekutý materiál v uzavřených nádobách musí být uložen tak, aby plnící otvor byl vždy nahoře.

Kusový materiál pravidelných tvarů (cihly) smí být skladován ručně do výšky 2 m při zajištění jeho stability, kusový materiál nepravidelných tvarů (lomový kámen) smí být v pevné hranici rovnán ručně jen do výšky 1,5 m.

Výkopové práce

Výkopy v intravilánu, v obydleném území, na veřejných prostranstvích i v uzavřených objektech musí být zajištěny proti pádu do výkopu dle platných zákonů a vyhlášek týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky (přechody) o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu musí být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s jednou vodorovnou tyčí, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. To platí i pro práce na vodních tocích.

Svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

Provedení bednění

Bednění použité na stavbě musí splňovat požadavky na jakost hotových betonových konstrukcí. Jeho konstrukce a skladba musí zaručovat geometrické dodržení rozměrů a povrchy po obednění musí být kvality, která nevyžaduje dalších úprav povrchů. Mezní úchylky se řídí požadavky ČSN.

Pro každý typ objektu bude použito vhodné bednění. Bednění a jeho podpory musí být zabezpečené proti posunutí, uvolnění, vybočení nebo borcení. Musí umožnit postupné odbednění bez poškození vybetonované konstrukce.

Manipulace s břemeny

Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle platných norem a vyhlášek.

Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat.

Zajištění proti pádu osob

Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích. Dodavatel stavebních prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění.

Stroje pro zemní práce

Stroj může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od kraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje.

Je-li stroj v pohybu, nikdo se nesmí pohybovat v nebezpečném dosahu stroje.

Ruční manipulace s břemeny

Jeden pracovník (muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. Je-li hmotnost břemene větší než 50 kg, provede ruční manipulaci četa s příslušným počtem pracovníků.

Manipulace s břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, můstky). Tyto pomůcky musí být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu.

Pracovníci, kteří se nepodílejí na manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde se manipulace s břemeny provádí

Závěr

Pro zdárné dokončení stavebního díla je prioritou vstřícné jednání s vlastníky nemovitosti, včasné informování postupů prací z důvodu omezení vjezdu zásobování stavby a pod.

Dále včasná informovanost v závislosti na harmonogramu prací při výkopových prací omezující vjezd a přístup k nemovitostem s návrhem řešení.

Zpracoval: Michal Pokorný