DODATEK Č. 2  KE

SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný, starosta

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: 		Palkovice 158, Palkovice, 739 41

Zastoupeno:		Pavel Hložek, jednatel

Petr Nováček, jednatel

IČ: 			28980697

DIČ: 			CZ28980697

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke SOD č. 10/2018/OMM uzavřené dne 22.5.2018, jejíž předmětem je provedení stavby „ZŠ M. Horákové – bezbariérová plošina“ (dále jen „smlouva o dílo“)

- V průběhu realizace stavby „ZŠ M. Horákové – bezbariérová plošina“  vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky malého rozsahu jsou zejména tyto práce :

Vícepráce :

-  statické úpravy ocelové konstrukce výtahové šachty z důvodu zjištění existence stávajících  kanálů pro rozvody vody, topení a kanalizace  umístěných v  podlaze v 1. NP v místě osazení ocelově konstrukce výtahové šachty  -  12 410,00 Kč  bez DPH

- v místě bourání nových dveří do tříd ( jedná se o 4ks dveří) bylo zjištěno, že stávající zeďˇ je železobetonová tl.35cm, dle projektu se předpokládalo, že zeď je ze zdiva  - změna konstrukce zdi si vyžádá změnu technického řešení bourání z důvodu šetrného přístupu v návaznosti na  statiku objektu, není možno využít klasického vybourání otvoru, ale je nutno jeho vyřezání speciální technologií  - 172 400,00 Kč bez DPH

Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až v průběhu realizace stavby, k danému objektu neexistuje úplná dokumentace skutečného provedení.

Méněpráce

-  vybourání otvoru ve zdivu do tl. 30cm pro dveře do učeben - 4ks   -  8 376,00 Kč bez DPH

3. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnového listu méněpráce - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list nahrazuje případně vypouští příslušné položky „Výpočtu jednotkových cen“, který je přílohou smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

|  | Cena bez DPH v Kč | 21% DPH v Kč | Cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dílo dle SOD č. 10/2018/OMM | 1.746.515,51 | 366.768,26 | 2.113.283,77 |
| Cena za dílo dle SOD č. 10/2018/OMM včetně dodatku č. 1 | 1.818.817,11 | 381.951,59 | 2.200.768,70 |
| Dodatek č. 2 – méněpráce | - 8.376,00 | - 1.758,96 | - 10.134,96 |
| Dodatek č. 2 - vícepráce | 184.810,00 | 38.810,10 | 223.620,10 |
| Cena celkem vč. dodatku č. 2 | 1.995.251,11 | 419.002,73 | 2.414.253,84 |

- Smluvní strany se dohodly, že text  odstavce 1. čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění„ se mění takto :

„Zhotovitel se zavazuje ukončit a předat kompletní dílo ve lhůtě do 7.9.2018.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce  budou ukončeny v termínu do 15.8.2018  včetně nezbytného úklidu tak, aby bylo možné zahájit již provoz školy pro pracovníky školy a v termínu mezi 15.8.2018 a 7.9.2018 bude realizována pouze montáž plošiny. „

Důvodem posunutí termínu ukončení a předání díla jsou nepředvídatelné vícepráce

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2  před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. 	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 20.7.2018    usnesením č. 2963.

Přílohy.

Přil. č. 1 Změnový list – méněpráce/vícepráce

V Kopřivnici dne  24.7.2018			V Kopřivnici  dne 24.7.2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný 			            p. Pavel Hložek

starosta 			                                   jednatel