## List1
| měsíc |  | červen | [7 empty] | červenec | [30 empty] | srpen | [30 empty] | září | [29 empty] | říjen
| týden |  | 26. | [5 empty] | 27. | [6 empty] | 28. | [6 empty] | 29. | [6 empty] | 30. | [6 empty] | 31. | [6 empty] | 32. | [6 empty] | 33. | [6 empty] | 34. | [6 empty] | 35. | [6 empty] | 36. | [6 empty] | 37. | [6 empty] | 38. | [6 empty] | 39. | [6 empty] | 40. | [6 empty] | 41. | [6 empty] | 42. | [6 empty] | 43. | [6 empty] | 44.
| den |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
škola | Vysvědčení | bar: 26. 23
| Škola mimo provoz |  | 26. 24: 24. - 26., 29. - 30.6. ŘEDITELSKÉ VOLNO 1. - 4.9. ZMĚNA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Vyklizení prostor | bar: 26. 23 to 26. 28
Zahájení šk. roku | bar: 37. 7
zhotovitel | Stavební část |  | 40. 1: odstranění drobných vad a nedodělků
| milník | Chodba 1 NP | 38. 14: CHODBA ZPŘÍSTUPNĚNÁ PRO PROVOZOVATELE ZŠ
dodavatel | Gastrozařízení |  | 27. 29: účast na kontrolních dnech, kontrola stavební připravenosti, odsouhlasení umístění přípojek energií apod., OBJEDNÁVKA / VÝROBA; 40. 1: dodávka a montáž; 43. 19: zkušební provoz
dodavatel | Nábytek |  | 27. 29: ojedinělá účast na kontrolních dnech, komunikace s architektem, vzorkování materiálů a barev, VÝROBA; 40. 1: dodávka a montáž
Note on D4: do 10:00
Note on D6: cca od 12:00
Note on CB7: NEBUDE PŘÍSTUPNÝ CELÝ PAVILON
Note on J8: PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI STAVEBNÍCH PRACÍ