DODATEK Č. 1  KE

SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný, starosta

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: 		Palkovice 158, Palkovice, 739 41

Zastoupeno:		Pavel Hložek, jednatel

Petr Nováček, jednatel

IČ: 			28980697

DIČ: 			CZ28980697

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 10/2018/OMM uzavřené dne 22.5.2018, jejíž předmětem je provedení stavby „ZŠ M. Horákové – bezbariérová plošina“ (dále jen „smlouva o dílo“)

- Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy o dílo a cena za dílo z důvodu změny typu  navržené zdvihací plošiny dle zpracované projektové dokumentace za zdvihací plošinu s hydraulickým pohonem. Změna typu plošiny je zapříčiněna skutečností, že dodavatel navržené plošiny není schopen garantovat termín dodání v souladu se smlouvou o dílo tj. do 15.8.2018.

3. Předmět smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnového listu méněpráce - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list nahrazuje případně vypouští příslušné položky „Výpočtu jednotkových cen“, který je přílohou smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

|  | Cena bez DPH v Kč | 21% DPH v Kč | Cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dílo dle SOD č. 10/2018/OMM | 1.746.515,51 | 366.768,26 | 2.113.283,77 |
| Dodatek č. 1 – méněpráce | - 568.535,15 | - 119.392,38 | - 687.927,53 |
| Dodatek č. 1 - vícepráce | 640.836,75 | 134.575,72 | 775.412,47 |
| Cena celkem vč. dodatku č. 1 | 1. 818.817,11 | 381.951,59 | 2.200.768,70 |

3. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 26.6.2018  usnesením č. 2922.

Přílohy.

Přil. č. 1 Změnový list – méněpráce/vícepráce

V Kopřivnici dne 29.6.2018			V Kopřivnici  dne 29.6.2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný 			            p. Pavel Hložek

starosta 			                                   jednatel