## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {c3690daa-1eb3-4249-bf2b-4efd79a9c2d7}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 240810 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Oprava komunikace Erbenova | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 26. 6. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 240810
| Stavba: | [5 empty] | Oprava komunikace Erbenova
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 26. 6. 2024
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 281.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c3690daa-1eb3-4249-bf2b-4efd79a9c2d7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | A |  |  | Komunikace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 281.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {05e1c546-b509-4556-b39d-6e7545b638d6} | {c3690daa-1eb3-4249-bf2b-4efd79a9c2d7} | 2
/ |  | D |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d5e8ab0d-4609-4947-a1c2-4c3fef41caa9} | {c3690daa-1eb3-4249-bf2b-4efd79a9c2d7} | 2

## A - Komunikace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {05e1c546-b509-4556-b39d-6e7545b638d6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava komunikace Erbenova
Objekt:
A - Komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava komunikace Erbenova
Objekt:
A - Komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava komunikace Erbenova
Objekt:
A - Komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 281.5536 |  | 192.5579 |  | 215.77 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 281.5536 |  | 192.5579 |  | 215.77 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 281.5536 |  | 192.5579 |  | 215.77 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154254 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 17.808 | 0.00012 | 0.07632 | 0.23 | 146.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846760049
2 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 424 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.147 | 62.328 | 0 | 0 | 0.115 | 48.76 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871535261
| VV |  | 212,0*2 |  | 424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 1.272 | 0.00031 | 0.19716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284857151
4 | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 1.272 | 0.00051 | 0.32436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58248398
5 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 10.176 | 0.12966 | 82.4638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866832855
6 | K | 577145121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 10.176 | 0.12966 | 82.4638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217422383
7 | K | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 5.9 | 64.9 | 0.65848 | 7.2433 | 0.66 | 7.26 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607864648
8 | K | 899132213 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.96 | 19.8 | 0.15056 | 0.7528 | 0.15 | 0.75 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295073149
9 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 212 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.119 | 25.228 | 0.08978 | 19.0334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191505626
10 | K | 919125111 | Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.35 | 0.00045 | 0.00315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144298429
11 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.196 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241521556
12 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 1.272 | 0 | 0 | 0.02 | 12.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 491748720
13 | K | 979071022 | Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí | m2 | 42.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 15.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -140211392
| VV |  | 212,000*0,20 |  | 42.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 146.28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618388886
15 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1462.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101332737
| VV |  | 146,28*10 |  | 1462.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 24.38 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.835 | 20.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117195252
17 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 48.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.19504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224402131
| VV |  | 24,38*2 |  | 48.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 24.38 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.376 | 9.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101498702
| VV |  | 48,76*0,50 |  | 24.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 146.28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119122521
20 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 192.558 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 12.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695989849

## D - VRN
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d5e8ab0d-4609-4947-a1c2-4c3fef41caa9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava komunikace Erbenova
Objekt:
D - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava komunikace Erbenova
Objekt:
D - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava komunikace Erbenova
Objekt:
D - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1703732902
2 | R | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou vytyčení inženýských sítí | kpl | 1 |  | 0
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -821706934
4 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1430982037