## POV
ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
ETAPY VÝSTAVBY |  | 0. ETAPA | [5 empty] | TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA |  |  |  | 0. ETAPA |  | I. ETAPA
PLÁNOVANÉ ROKY VÝSTAVBY |  | 2019 | [6 empty] | 2020
měsíc/rok |  | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01
Číslo obj. | Název objektu | 2019-12-01: technol. přestávka
SO 001 | Příprava území | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01; 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-06-01 to 2020-07-01
SO 002 | Odstranění zatrubnění Kopřivničky | bar: 2019-06-01 to 2020-05-01
SO 003 | Odstranění mostu pod parkovištěm | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 004 | Odstranění fontány | bar: 2019-09-01; 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 101 | Místní komunikace a parkoviště | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 102 | Zpevněné plochy | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-08-01 to 2020-11-01
SO 201 | Zatrubnění Kopřivničky | bar: 2019-06-01 to 2020-05-01
SO 301 | Odvodnění komunikace a parkoviště | bar: 2019-07-01 to 2019-08-01; 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 302 | Odvodnění zpevněných ploch | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-07-01 to 2020-08-01
SO 303 | Úpravy jednotné kanalizace DN 500 | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-07-01 to 2020-08-01
SO 304 | Přípojka kanalizace k fontáně | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 351 | Přeložka vodovodu | bar: 2019-08-01; 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 352 | Přípojka vodovodu k fontáně | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 353 | Přípojka vodovodu k závlahovému systému | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-07-01 to 2020-08-01
SO 361 | Závlahový systém | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 441 | Rozvody NN | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-08-01 to 2020-09-01
SO 442 | Přeložka NN | bar: 2019-06-01; 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 443 | Přeložka VN | bar: 2019-06-01; 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 451 | Veřejné osvětlení | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-08-01 to 2020-09-01; 2020-11-01
SO 471 | Ozvučení náměstí | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-08-01 to 2020-09-01
SO 472 | Slaboproudé rozvody | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-08-01 to 2020-09-01
SO 473 | Přeložka sdělovacích kabelů CETIN | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 801 | Vegetační a sadové úpravy | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-11-01
SO 901 | Přístřešek | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-08-01 to 2020-11-01
SO 902 | Prosklený pavilon | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-08-01 to 2020-11-01
SO 903 | Pergola | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-10-01 to 2020-11-01
SO 904 | Fontána | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01
SO 905 | Mobiliář | bar: 2019-12-01 to 2020-03-01; 2020-11-01
ETAPY VÝSTAVBY |  | 2019-06-01: TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA; 2019-10-01: II. ETAPA; 2020-01-01: III. ETAPA; 2020-04-01: IV. ETAPA
PLÁNOVANÉ ROKY VÝSTAVBY |  | 2019-07-01: 2021
měsíc/rok |  | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
Číslo obj. | Název objektu | 2020-12-01: technol. přestávka
SO 001 | Příprava území | bar: 2020-12-01 to 2021-04-01; 2021-07-01; 2021-10-01
SO 002 | Odstranění zatrubnění Kopřivničky | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 003 | Odstranění mostu pod parkovištěm | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 004 | Odstranění fontány | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 101 | Místní komunikace a parkoviště | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01; 2021-10-01 to 2021-12-01
SO 102 | Zpevněné plochy | bar: 2020-12-01 to 2021-12-01
SO 201 | Zatrubnění Kopřivničky | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 301 | Odvodnění komunikace a parkoviště | bar: 2020-12-01 to 2021-04-01; 2021-07-01; 2021-10-01
SO 302 | Odvodnění zpevněných ploch | bar: 2020-12-01 to 2021-04-01; 2021-07-01
SO 303 | Úpravy jednotné kanalizace DN 500 | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 304 | Přípojka kanalizace k fontáně | bar: 2020-12-01 to 2021-04-01
SO 351 | Přeložka vodovodu | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 352 | Přípojka vodovodu k fontáně | bar: 2020-12-01 to 2021-04-01
SO 353 | Přípojka vodovodu k závlahovému systému | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 361 | Závlahový systém | bar: 2020-12-01 to 2021-05-01
SO 441 | Rozvody NN | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01; 2021-05-01; 2021-08-01
SO 442 | Přeložka NN | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 443 | Přeložka VN | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 451 | Veřejné osvětlení | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01; 2021-05-01 to 2021-06-01; 2021-08-01 to 2021-09-01; 2021-11-01 to 2021-12-01
SO 471 | Ozvučení náměstí | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01; 2021-05-01; 2021-08-01
SO 472 | Slaboproudé rozvody | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01; 2021-05-01; 2021-08-01
SO 473 | Přeložka sdělovacích kabelů CETIN | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01; 2021-08-01
SO 801 | Vegetační a sadové úpravy | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01; 2021-06-01; 2021-09-01; 2021-11-01 to 2021-12-01
SO 901 | Přístřešek | bar: 2020-12-01 to 2021-06-01
SO 902 | Prosklený pavilon | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 903 | Pergola | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
SO 904 | Fontána | bar: 2020-12-01 to 2021-06-01
SO 905 | Mobiliář | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01; 2021-06-01; 2021-09-01; 2021-12-01
Období technologické přestávky je přímo závislé od stavu počasí a není striktně dané. Veškeré práce musí být přizpůsobeny aktuálním povětrnostním podmínkám.