Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( | Město Kopřivnice Odbor majetku města Štefánikova 1163 742 21 KOPŘIVNICE | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: | 94276/2021/KoDa |  |  |  |
| SPIS. ZN.: | OMM-10733/2021 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Daniela Koričanská / OMM |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 676 |  |  |  |
| E-MAIL: | daniela.koricanska@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 26.10.2021 | ( |  | ( |

# Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – dle vnitroorganizační směrnice č. 10/2018

| Název veřejné zakázky | Zimní stadion Kopřivnice – oprava ohřevu TÚV |
| --- | --- |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Dodavatel | Jindřich Lukeš – LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor IČ 13016067, DIČ CZ5606302152 |

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 18. 10. 2021

Celková cena zakázky včetně DPH činila: 644 161,65 Kč

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 584 667,64 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: 644 161,65 Kč

Na základě dodatku č. 1 ze dne 14. 09. 2021 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2021 došlo ke změně termínu dokončení díla.

Na základě dodatku č. 2 ze dne 06. 10. 2021 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2021 došlo ke změně ceny díla.

Na základě dodatku č. 3 ze dne 15. 10. 2021 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2021 došlo ke změně ceny díla.

Zdůvodnění dodatku č. 1:

V průběhu provádění prací se smluvní strany z důvodu nepředvídatelných provozních vlivů, spočívajících v opoždění dodávky materiálu pro výrobu 2 kusů tlakových nádob o objemu 1 000l, dohodly na změně termínu odevzdání díla.

Zdůvodnění dodatku č. 2:

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám, kdy po demontáži původních zásobníků vody bylo zjištěno, že při výstavbě nebyla provedena povrchová úprava cihelných vyzdívek mezi konstrukcemi. Z důvodu zajištění bezprašnosti a splnění podmínek hygienického provozu bude provedena povrchová úprava stěn omítkou vápenocementovou hrubou, vápennou omítkou štukovou a malbou, pro provedení montáže kovové skládané podlahy pod nové zásobníky je nutno provést vyrovnání a vyztužení betonového podkladu vyrovnávacím potěrem tl. 60mm. Při demontáži vodovodního potrubí, určeného k výměně bylo zjištěno, že jsou zcela nefunkční 4 kusy uzávěrů. Tyto budou nahrazeny kulovými kohouty. Na doporučení zhotovitele a odsouhlasení projektanta bude systém ohřevu doplněn o expanzní tlakovou nádobu o velikosti 80l.

Zdůvodnění dodatku č. 3:

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám, kdy při provádění přepojení nových rozvodů zásobníků pro ohřev teplé vody na stávající rozhody je nutno provést výměnu části tohoto potrubí, která při odstranění izolace vykazuje značné známky koroze. Toto opotřebení je natolik závažné, že při případné změně tlaku v potrubí hrozí jeho destrukce. V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba provedení demontáže části ocelového potrubí a armatur, dodávky a montáže nového potrubí včetně přechodů ocel – plast a zednických oprav prostupů.

Ing. Adam Ondrašík v.r.

vedoucí OMM